## Plán investic pro VO 2023-2027
AKČNÍ PLÁN INVESTIC PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2023-2026 obec Ostravice
Název akce | Odhad v mil. Kč | vlastní zdroje | dotace | Forma financování | Termín plnění (odhad) | Poznámka | Stav plnění (revize)
chodník sokolská chata | 2.5 | 0.5 | 2 | vlastní/dotace |  | dotace z MAS 95 % | před dokončením
chodník Tkáč - kostel | 7.5 | 1.5 | 6 | dotace |  | dotace z IROP 75% | před soutěží
DPS okna , bytové prostory, koupelny | 1 | 1 |  | vlastní |  | průběžné rekonstrukce po úmrtí
Kuchyně MŠ | 2 | 1 |  | vlastní
chodníky v obci - studie, projekty, postupná realizace | 20 | 2 | 18 | vlastní/dotace
WC v obci | 1 | 1 |  | vlastní
vybavení zubařské ordinace | 0.75 | 0.75 |  | vlastní
Přístavba Hasičské zbrojnice -Projekt | 0.2 | 0.2 |  | vlastní
Dopravní automobil, 9 sob, 4x4 | 1.5 | 1.5 |  | vlastní |  | Podpora ZŠ, MŠ a spolkové činnosti
Parkoviště MŠ oplocení, komunikace a dvůr MŠ | 2.7 | 0.7 | 2 | dotace
Parkoviště u fary-projekt | 0.2 | 0.2 |  | vlastní |  | V zahradě za katolickou farou
Elektro centrála -mobilní hasiči | 1 | 1 |  | vlastní |  | Zakoupení i v okolních obcích, shodný typ
Vodovod, kanalizace Hamrovice - projekt | 1 | 1 |  | vlastní |  | hlavní řady
Komunikace ,,RD p. Malchar“ projekt | 1 | 1 |  | vlastní |  | opěrná zeď
Dětské hřiště u pošty | 0.5 | 0.5 |  | vlastní / dotace / sponzoři?
Kaplička u Smrku | 1 | 1 |  | vlastní |  | Torzo kaple bylo odstraněno pro technický stav, přesun za odbočku u Smrku
CELKEM | 43.85 | 14.85 | 28
Uzamykatelná kolovna | 0.3 | 0.3 |  | vlastní
Přístavba hasičské zbrojnice -stavba | 3 | 0.3 | 2.7 | dotace
Parkoviště u fary-stavba | 3 | 3 |  | vlastní |  | V zahradě za katolickou farou
Parkoviště u Evangelický kostel-stavba | 3 | 3 |  | vlastní
Komunikace hotel Freud-hotel Válcovny | 0.3 | 0.3 |  | vlastní |  | Zaměření, vypořádávání pozemků, církevní pozemky
Sekačka pro TJ Sokol Ostravice | 1.5 | 1.5 |  | vlastní
Komunikace Hamrovice opěrná zeď | 3 | 3 |  | vlastní |  | Příprava pro rekonstrukci mostu P Bezruče-objížďka
Komunikace hotel Freud-hotel Válcovny | 3 | 3 |  | vlastní
Stavba Komunikace ,,RD p. Malchar“ | 7 | 7 |  | vlastní / dotace?
Stavba Most P. Bezruče | 50 | 5 | 45 | dotace
DPS odvodnění, sanace svahu-projekt | 0.3 | 0.3 |  | vlastní |  | Problémy s dešťovými vodami
Intenzifikace kalového hospodářství ČOV Ostravice | 5 | 1 | 4 | dotace |  | Dotace, spoluúčast s městem Frýdlant n.O.
CELKEM | 79.4 | 27.7 | 51.7
Vodovod, kanalizace-Židovna | 6 | 0.5 | 5.5 | dotace
Vodovod, kanalizace-Mazák | 12 | 1 | 11 | dotace
Stavba mostu Vlček | 3 | 3 | 0 | vlastní
VO ,,ČEPRO-Mazák“ | 3 | 3 | 0 | vlastní
Příprava objektů pro nouzové zásobování el. proudem | 0.8 | 0.8 | 0 | vlastní |  | Objekty MŠ č.p.303, Pošta č.p.603, OÚ č.p.577,BD č.p.223; Připraveno-zrealizováno: ZŠ č.p.300 Gastum č.p.324
Kamerový systém | 1.5 | 0.5 | 1 | dotace |  | rozšíření
Přestavba OÚ | 45 | 5 | 40 | dotace
Veřejné osvětlení | 10 | 8 | 2 | dotace |  | výměna
Výstavba autobusové zastávky a zálivu u panelových domů na horní Ostravici | 2 | 0.2 | 1.8 | dotace
CELKEM | 83.3 | 22 | 61.3
CELKEM ALL | 206.55 | 64.55 | 141

## xPlán investic pro VO 2014-2018 (hidden)
Název akce | Odhad fin. | Forma financování dotace | Termín plnění (odhad) | Poznámka pro realizaci | Stav plnění investičního plánu ke dni 29.1.2016 | Plnění Aktual k 2020 | Posun do plánu investic 2019-2023
Dvůr základní školy, Uzamykatelná kolovna | 0.7 |  | 2017-2018 | Ochrana kol žáků |  |  | NE
Parkoviště MŠ , komunikace a dvůr MŠ | 2 |  |  |  | Dokumentace a uzemní souhlas |  | ANO
Komunikace ,,Zvonice“ | 2 | vlastní | 2018 |  |  |  | ??
Rekonstrukce Zvonice | 0.3 | příspěvek | 2016 |  | dokumentace | REALIZOVÁNO | HOTOVO
Požární automobil | 1.5 | vlastní | Podzim 2014 |  | Realizováno podzim 2014 Zaplaceno z rozpočtu 2015 | Realizováno 2014-2015 | HOTOVO
Vodovod COOP Smrkovka“ | 0.6 | nutné | 2016 | Časté poruchy |  |  | ??
Vozidlo -osobní | 0.8 |  | 2016 |  | Octavia – rozvoz obědů | Realizováno 2015 | HOTOVO
Komunikace hotel Freud-hotel Válcovny | 0.25 | vlastní |  | Zaměření, vypořádaní pozemků | Vypořádávání pozemků, církevní pozemky |  | ANO
Kabelové vedení Areál TJ Sokol | 0.3 |  | 2016 |  | Projektová dokumentace, stavební povolení | Realizace 2016 | HOTOVO
Čerpací stanice, závlahy v areálu TJ | 0.5 |  | 2016 |  | Příspěvek TJ Sokol Ostravice | Realizace 2016 | HOTOVO
Výstavba nového podia- skladu | 1.5 |  | 2017-2018 |  | Projektová dokumentace, stavební povolení | REALIZOVÁNO | HOTOVO
Most Petra Bezruče- projektová dokumentace | 1.2 |  |  |  | Církevní restituce, vydáno uzemní rozhodnutí | REALIZOVÁNO | HOTOVO
Vodovod, kanalizace Hamrovice- projekt | 1 |  |  | Hlavní řády |  |  | ANO
Kanalizační výtlaky Frýdlant n/O. Kamenec, Vyhlídka na ČOV Ostravice | 480 | Vlastní pouze obec Ostravice, Frýdlant n.O. nebude investovat |  | Požadavek zastupitele pana Tomáše Kokeše, dle dopisu předsedovi svazku | Vlastní investice obce Ostravice, návratnost cca 300 let |  | ??
Komunikace Hamrovice ,Halfar- Most PB | 2 |  | 2017 | Příprava pro rekonstrukci mostu P Bezruče-objížďka |  |  | ANO
Přechod pro chodce OU | 1.5 |  | 2016-2017 |  | Vydáno stavebního povolení | REALIZOVÁNO | HOTOVO
Přechod pro chodce dolní Jednota | 2 |  | 2016 |  | Příprava dokumentace | REALIZOVÁNO | HOTOVO
Cisterna pitná voda | 0.6 | vlastní | 2015-2016 |  |  | Realizace 2016 | HOTOVO
Komunikace hotel Freud-hotel Válcovny | 2 | Vlastní, rozpočet | 2018 | Zaměření vypořádaní |  |  | ANO
Dětské hřiště u pošty | 0.4 | Vlastní-pomoc sponzorů | 2015-2016 |  | Zpracovaný projekt, 4x podaná dotace v roce 2016 |  | NE
Komunikace ,,RD p.Malchar“ projekt | 0.6 |  | 2016 | Opěrná zeď | Připraveno výběrové řízení na projekt |  | ANO
Stavba Komunikace ,,RD p.Malchar“ | 7 | Dotace, sanace svahů |  | Opěrná zeď |  |  | ANO
Kamerový systém | 1.4 | Dotace | 2015 |  | Dotace | Realizováno 2015 | HOTOVO
VO Kamenec –Nová Ves | 0.1 | vlastní |  | 4 sloupy cca 150m | Církevní restituce Probíhá projektová dokumentace-uzemní řízení |  | ANO
Most Petra Bezruče – realizace | 28 | Nelze bez dotace |  |  |  |  | ANO
DPS připojení na Kanalizaci | 0.5 |  | 2016 | Problémy s odpadními vodami | Zadána dokumentace |  | ANO
DPS odvodnění, sanace svahu-projekt | 3 | Možná dotace, sanace | 2018 | Problémy s dešťovými vodami |  |  | ANO
DPS okna , bytové prostory,koupelny | 1 | vlastní | 2015-2018 | Objekt je již zateplen, postupná výměna |  | Započato 2x koupelny 2015 | ANO
DPS-výtahy | 1.7 |  | 2016-18 |  | Připravuje se výměna | REALIZOVÁNO | HOTOVO
Chodník Po odbočku sokolská chata | 2 |  |  |  | Probíhá projektové zpracování pro územní řízení | Zastaveno nesouhlas vlastníků | NE
Opravy mostů, propustků zábradlí | 2 | ročně |  | Dle mostních prohlídek |  |  | ANO
Oprava komunikace ,,Kamenec-N.Ves“ | 10 | Spoluúčast Svazek obcí Čista Odra | 2016-2018 | Dle průběhu reklamačního řízení | Schváleno zadaní posudku na výši škody na komunikaci |  | ??
VO ,,ČEPRO-Mazák“ | 0.5 |  |  |  |  | Komplikace při uzemním řízení | ANO
Bezručova chata | 0.25 | Dar na výstavbu | 2015 | dar |  | Stavba bude dokončena 2015 | HOTOVO
Oprava chodníků OÚ –odbočka Vrchy | 5 |  | 2018 | Zhoršující stav | Započato s majetkovým vypořádaní, kontrola dešťové kanalizace | geometrické zaměření – vypořádaní, | ??
Oprava jezu –náhon za bývalou zeleninou | 2 |  | 2017-18 | Veřejný zájem |  | Stavební povolení | ANO
Rekonstrukce kuchyně Mateřská škola-projekt | 0.07 | vlastní | 2016 |  |  | Zadána dokumentace | ANO
Přístavba soc. zařízení základní škola | 0.5 | vlastní | 2016 |  |  | Připravuje se projektová dokumentace- žádost o stavební povolení | HOTOVO
Osvětlení hřbitova | 0.7 |  | 2016-2018 | Márnice již připojena na el. energii |  |  | HOTOVO
Veřejné osvětlení U trafa | 0.3 |  | 2016 |  |  | Dokumentace, souhlasy vlastníků | HOTOVO
CELKEM | 567.77